SCHEMA DEFINIZIONE OBIETTIVI

Anno 2016

| SEZIONE A) – PROFILO GENERALE |  |
| --- | --- |
| Titolo dell’obiettivo | Attività ricognitiva dei beni mobili di interesse storico culturale e relativa stima |
| Tipologia obiettivo operativo (OPN, OPC, OPA) | OPN |
| Obiettivo strategico di riferimento (in caso di OPN o OPC) | Valorizzazione del Patrimonio storico-artistico di Ateneo come strumento per la diffusione e la promozione dell’immagine dell’Università, la conoscenza della sua storia, ricerca e didattica |
| Descrizione della correlazione con l’obiettivo strategico |  |
| Responsabile | Da indicare a cura della Struttura |
| EP di riferimento | Responsabile amministrativo |
| Dirigente di riferimento | Responsabile della Struttura |

| SEZIONE B)- CARATTERISTICHE |  |
| --- | --- |
| Situazione iniziale e motivazione dell’obiettivo operativo | Concorrere al perseguimento dell’obiettivo generale di ateneo al fine di aggiornare l’inventario attuale per la specifica categoria dei beni mobili in questione. Descrivere la situazione relativamente al registro dei beni culturali ed evidenziare la necessità di implementazione, anche con riferimento alla eventuale necessità di aggiornare le stime |
| Sono previste collaborazioni di Strutture diverse da quelle del dirigente di riferimento? (se Sì indicare quali) | SI – Direzione Economato Patrimonio |
| Impiego di risorse previsto (previsione di massima) | I costi connessi all’obiettivo riguardano l’impiego di personale interno per le operazioni di ricognizione |
| Descrizione della situazione finale attesa | Luglio 2016 – formazione elenco dei beni con eventuale stima (se già in possesso) Settembre 2016 – inserimento dei beni (già stimati) nei registri inventariali |
| Indicatore/i sintetico/i di risultato | % di aggiornamento inventariale dei beni con valore di stima già presente |
| Data prevista inizio lavori | Gennaio 2016 |
| Data prevista fine lavori | Luglio 2016 – formazione elenco dei beni con eventuale stima (se già in possesso) Settembre 2016 – inserimento dei beni (già stimati) nei registri inventariali |

| FASI ASSOCIATE |  |
| --- | --- |
| Numero Fase | 1 |
| Responsabile di Fase | Da indicare a cura della Struttura |
| Modalità di lavoro previste per la fase: breve descrizione delle attività | Interfaccia con l’incaricato per la ricognizione per pianificare e programmare gli interventi anche col personale coinvolto |
| Relazioni con le altre fasi |  |
| Percentuale di Incidenza | 20% |
| Indicatore/i sintetico/i di risultato |  |
| Data fine prevista |  |
| Data fine effettiva – se diversa da quella prevista |  |
| Personale impegnato | Da indicare a cura della struttura |

| FASI ASSOCIATE (schema da ripetere per ogni fase pianificata) |  |
| --- | --- |
| Numero Fase | 2 |
| Responsabile di Fase | Da indicare a cura della Struttura |
| Modalità di lavoro previste per la fase: breve descrizione delle attività | Affiancamento e supporto per le esigenze di ricognizione già programmate nella fase 1. Predisposizione degli elenchi dei beni. |
| Relazioni con le altre fasi |  |
| Percentuale di Incidenza | 60% |
| Indicatore/i sintetico/i di risultato |  |
| Data fine prevista |  |
| Data fine effettiva – se diversa da quella prevista |  |
| Personale impegnato | Da indicare a cura della struttura |

| Numero Fase | 3 |
| --- | --- |
| Responsabile di Fase | Da indicare a cura della Struttura |
| Modalità di lavoro previste per la fase: breve descrizione delle attività | Aggiornamento (eventuale) dei registri inventariali con le stime già disponibili |
| Relazioni con le altre fasi |  |
| Percentuale di Incidenza | 20% |
| Indicatore/i sintetico/i di risultato |  |
| Data fine prevista |  |
| Data fine effettiva – se diversa da quella prevista |  |
| Personale impegnato | Da indicare a cura della struttura |