MOBI – POSSIBILE SCHEMA DI PIANIFICAZIONE DELL’ OBIETTIVO OPERATIVO NECESSARIO “AVA” PER IL 2015

SEZIONE A - PROFILO GENERALE

A1 - Titolo: Supporto alla Direzione dei corsi di studio per le attività previste dal Sistema AVA di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento.

A2 - Tipologia obiettivo operativo: OPN - OBIETTIVO OPERATIVO NECESSARIO (per un ob. Strategico)

A2_b - Obiettivo strategico di riferimento: 1.3 - Accreditamento ANVUR dei CdS: conferma di quello iniziale e conseguimento di quello periodico (14-16)

A2_c - Descrizione della correlazione con l'obiettivo strategico:

Obiettivo strategico di riferimento e obiettivo operativo proposto sono strettamente collegati. La realizzazione dell'obiettivo operativo è infatti necessaria a quello strategico e, di contro, il mancato raggiungimento dell’obiettivo operativo preclude la completa realizzazione dell’obiettivo strategico di riferimento.

A3 - Responsabile: <RESPONSABILE DELL’UNITA’ DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO>

A4 - EP di riferimento: <RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO>

A5 - Dirigente di riferimento/Docente responsabile di struttura: <DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO>

SEZIONE B – CARATTERISTICHE

B1 - Situazione iniziale e motivazione dell’obiettivo operativo:

La situazione iniziale è quella in cui i <numero_di_corsi_di_studio> corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di <nome_del_Dipartimento>, con decreto ministeriale registrato il 13 giugno 2014, hanno confermato l'accreditamento iniziale conseguito nell'a.a. 2013/2014 e pertanto - ai sensi del D.M. 30 gennaio 2013, n.47 e successivi - sono stati attivati nell’a.a. 2014/2015.

Il sopracitato decreto, che dettaglia operativamente il Sistema AVA, comporta una serie di azioni rivolte a potenziare l'autovalutazione degli atenei e ad introdurre un sistema di accreditamento ai fini dell'attivazione annuale dei corsi di studio stessi.  Di anno in anno, i corsi di studio che l'ateneo intende attivare vengono pertanto sottoposti all'accertamento della permanenza di determinati requisiti quantitativi e qualitativi necessari.

Sulla base di quanto sopra descritto l’obiettivo da raggiungere è quello di ottenere dal Ministero la conferma dell’accreditamento annuale di tutti i corsi di studio afferenti al Dipartimento per il quale è stata chiesta l’attivazione nell’a.a. 2015/2016. Il beneficio che ne deriva è, oltre alla stessa attivazione dei corsi di studio, quello di garantire un miglioramento del servizio offerto complessivamente agli studenti sia in termini di didattica erogata che di organizzazione e servizi offerti.

B2 - Sono previste collaborazioni di strutture diverse da quella del Dirigente di riferimento?  Sì

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Direzione Generale

B3 - Impiego di risorse previsto (previsione di massima):  <ELENCO PERSONALE AFFERENTE ALL’UNITA’ DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO >

B4 - Descrizione della situazione finale attesa:

La situazione finale attesa è quella in cui la strategia dell'offerta didattica prevista dal Dipartimento di <nome_del_Dipartimento> per l'a.a. 2015/2016 è resa normativamente fattibile attraverso il conseguimento dell'accreditamento dei corsi di studio da attivare. Valore atteso dell’indicatore: tutti i <numero_di_corsi_di_studio> corsi di studio accreditati nell’a.a. 2014/2015, per cui si chiede l’attivazione nell’a.a. 2015/2016, confermano l’accreditamento e i <numero_di _corsi_di_studio> corsi di studio di nuova istituzione conseguono l’accreditamento iniziale)

B5 - Indicatore/i sintetico/i di risultato:

Numero di corsi di studio del Dipartimento attivabili nell'a.a. 2015/2016

B6 - Data prevista di inizio lavori: 01.01.2015

B7 - Data prevista di fine lavori: 31.12.2015

----------------------------------------------------------------

DESCRIZIONE DELLE FASI:

B1 - Numero fase: 1

B2 - Responsabile di fase: <RESPONSABILE DELL’UNITA’ DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO>

B3 – Modalità di lavoro previste per la fase: breve descrizione delle attività:

L'attività della fase consiste nel supporto tecnico alla Direzione dei corsi di studio per la stesura del Rapporto di Riesame annuale. La fase si concretizza con la trasmissione all’Ufficio Valutazione dei Riesami di tutti i <numero_di_corsi_di_studio> corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di <nome_del_Dipartimento>.

Il rapporto dovrà essere redatto e consegnato alla scadenza stabilita, nel rispetto dello schema previsto dall’Anvur e seguendo le indicazioni operative comunicate dal Presidio della Qualità.

Il Riesame, condotto annualmente sotto la responsabilità del Presidente del corso di studio, è un rapporto consuntivo e riepilogativo, che costituisce una componente indispensabile dell'attività di autovalutazione e serve per tenere sotto controllo la validità del progetto didattico di ciascun corso di studio. Attraverso il rapporto di riesame si valutano gli obiettivi e la validità dell'impianto generale di ciascun corso di studio, si verificano e si valutano gli interventi mirati al miglioramento della gestione

B4 - Relazioni con le altre fasi:  La fase 1 è temporalmente la prima e propedeutica alle altre.

B5 - Percentuale di incidenza: 20

B6 - Indicatore/i sintetico/i di risultato: Numero di corsi di studio del Dipartimento accreditati nell’a.a. 2014/2015 che presentano il rapporto di riesame annuale.

B7 - Data fine prevista: 26/01/2015

B8 – Data fine effettiva (se diversa da quella prevista):

B1 - Numero fase: 2

B2 - Responsabile di fase: <RESPONSABILE DELL’UNITA’ DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO>

B3 – Modalità di lavoro previste per la fase: breve descrizione delle attività:

L’attività della fase consiste nel supporto tecnico alla Direzione dei corsi di studio per la compilazione della Scheda Unica Annuale dei corsi di studio (SUA-CdS) che afferiscono al Dipartimento di <nome_del_Dipartimento>. Nella SUA-CdS ogni corso di studio raccoglie sia le informazioni necessarie al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento ma soprattutto la definizione dettagliata sia dell’offerta didattica programmata che di quella erogata. La scheda contiene anche le indicazioni sull’organizzazione e sulle responsabilità nella conduzione del corso di studio.

Le informazioni inserite devono rispettare sia nel contenuto che nel formato tutte le indicazioni comunicate dal Presidio della Qualità. La fase si realizza con il completamento delle Schede SUA-CdS nel rispetto delle scadenze previste per il 2015 da nota Miur del  15/12/2014 (27 febbraio, 8 maggio e 25 settembre 2015).

B4 - Relazioni con le altre fasi: la fase 2 è necessaria sia per la fase 3 che per quella 1 dell’analogo obiettivo dell’anno solare successivo

B5 - Percentuale di incidenza: 60

B6 - Indicatore/i sintetico/i di risultato: Numero di corsi di studio attivabili nell'a.a. 2015/2016 che compilano correttamente tutti i quadri previsti nella SUA-CdS.

B7 - Data fine prevista: 25/09/2015

B8 – Data fine effettiva (se diversa da quella prevista):

B1 - Numero fase: 3

B2 - Responsabile di fase: <RESPONSABILE DELL’UNITA’ DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO>

B3 – Modalità di lavoro previste per la fase: breve descrizione delle attività:

L'attività della fase consiste nel supporto tecnico alla Commissione Paritetica di Dipartimento per la redazione della relazione annuale sulla qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti.

La fase si realizza quindi con la consegna entro il 31 dicembre dell’anno in corso della relazione al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità. Nella relazione, a seguito del monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi, la Commissione propone azioni per il miglioramento della qualità della didattica e dell’efficacia delle strutture didattiche oltre che divulgare le politiche di qualità dell’ateneo nei confronti degli studenti.

B4 - Relazioni con le altre fasi: La fase 3 è consequenziale temporalmente alle fase 2 e precedente alla fase 1 dell’analogo obiettivo dell’anno solare successivo

B5 - Percentuale di incidenza: 10

B6 - Indicatore/i sintetico/i di risultato: Indicatore binario. ll valore 1 corrisponde alla consegna della relazione nei modi e nei tempi stabiliti e il valore 0 altrimenti.

B7 - Data fine prevista: 31/12/2015

B8 – Data fine effettiva (se diversa da quella prevista):

B1 - Numero fase: 4

B2 - Responsabile di fase: <RESPONSABILE DELL’UNITA’ DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO>

B3 – Modalità di lavoro previste per la fase: breve descrizione delle attività:

Il Sistema AVA, oltre all’accreditamento annuale, mira a introdurre un sistema di accreditamento periodico sulla base dell'accertamento dei requisiti di qualità attraverso una verifica documentale e/o anche una visita in loco di un Gruppo di Esperti Valutatori (sia disciplinari che di sistema) nominati dall’Anvur.

A partire dall'accreditamento iniziale già ottenuto, e confermato, la fase persegue l’obiettivo di realizzare il passo preliminare per raggiungere l’accreditamento periodico dei corsi di studio: la stesura del Rapporto di Riesame Periodico. L'attività della fase consiste pertanto nel supporto tecnico alla Direzione dei corsi di studio per la stesura del Rapporto e si  concretizza con la consegna al Presidio della Qualità dei riesami periodici dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento.

Il rapporto dovrà essere redatto secondo lo schema previsto dall’Anvur e consegnato nel rispetto di indicazioni operative e tempistiche comunicate dal Presidio della Qualità.

B4 - Relazioni con le altre fasi: La presente fase non è in relazione con le altre.

B5 - Percentuale di incidenza: 10

B6 - Indicatore/i sintetico/i di risultato:  Numero di corsi di studio del Dipartimento accreditati nell’a.a. 2014/2015 che presentano il rapporto di riesame periodico.

B7 - Data fine prevista: 15/06/2015 e 30/10/2015

B8 – Data fine effettiva (se diversa da quella prevista):