ESEMPIO DI POSSIBILE SCHEMA INFORMATIVO SULL’OPN:

“UGOV- CONTABILITA’ Introduzione alla contabilità economico”

Anno di riferimento: 2013

Anno di riferimento: 2013

Tipologia dell’Obiettivo: OPN – Obiettivo Operativo Necessario

Obiettivo strategico di riferimento: UGOV-CONTABILITA’ - Introduzione alla contabilità economico-patrimoniale

TITOLO: Avvio della nuova gestione contabile attraverso l'applicativo Cineca UGOV-CONTABILITA’

Descrizione/motivazione del progetto:

Introduzione della nuova contabilità economico-patrimoniale e analitica nel sistema gestionale del Dipartimento attraverso l'apprendimento delle nuove regole contabili e delle procedure tecniche necessarie per l'utilizzo dei principali moduli di cui si compone l’applicativo UGOV-CONTABILITA’. L'apprendimento e l'applicazione delle nuove procedure consente di rilevare le criticità delle procedure stesse e di segnalarle all'Help Desk.

Risultati attesi al 31 dicembre:

Utilizzo della procedura UGOV-Contabilità da parte del Dipartimento per la parte di gestione attribuita (solo costi o costi e ricavi).

L'obiettivo si ritiene raggiunto al 100% se  la Struttura avrà effettuato la gestione dei costi usando i principali moduli e cicli gestionali della contabilità UGOV: Anagrafiche; Contabilità generale; Contabilità analitica; Documenti gestionali (Ciclo acquisti; Ciclo Fondo Economale; Ciclo attivo - per le strutture a cui compete la fatturazione attiva - ; Ciclo Compensi; Ciclo Missioni; Altri); Gestione progetti .

Indicatore:

Un indicatore qualitativo potrebbe essere l’utilizzo dei principali moduli/cicli gestionali UGOV-CONTABILITA’ con piena operatività.

Benefici previsti: omogeneità e allineamento delle procedure previste col passaggio alla nuova contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico

Fasi Individuate

Fase 1:  Partecipazione ai corsi di formazione per l’apprendimento delle regole del nuovo modello contabile tenuti dai formatori del Cineca. Partecipazione ad incontri tematici su problematiche specifiche della nuova gestione contabile organizzati dall’Ateneo

Fase 2: Utilizzo sistema U-Gov: caricamento di tutti i dati necessari per la gestione dei costi della struttura dipartimentale, in particolare per la gestione dei progetti

Fase 3: Individuazione delle criticità del sistema e segnalazione all’Help Desk tramite l’invio di specifici ticket

Fase 4:  Gestione operativa dei diversi moduli e cicli gestionali

Criticità:

Le principali criticità nella realizzazione dell’obiettivo sono legate ad alcuni problemi tecnici dell’applicativo UGOV-CONTABILITA’ e alla complessità di alcune procedure.